“承东大团学薪火，聚青年骨干新力”

东北大学团委学生组织

2026迎新活动

策划案

东北大学学生会

2026年8月

一、活动目的

为搭建东北大学学生组织与2026届新生的交流平台，全方位展示校学生会及各团学组织职能、特色工作与成长平台，发掘并吸纳有服务热忱与责任担当的优秀新生骨干，充实团学后备人才队伍，东北大学学生会特开展本次团委学生组织迎新活动，引导意向新生明晰学生工作路径，在服务校园的实践中锤炼青年本领，续写东大团学工作新篇章。

二、活动主题

承东大团学薪火，聚青年骨干新力

三、活动对象

东北大学2026届新生

四、主办单位

共青团东北大学委员会

五、承办单位

东北大学学生会

六、活动时间

2026年8月23日

七、活动地点

南湖校区：综合楼北广场

浑南校区：图书馆前广场

八、准备工作

（一）前期安排

1.工作人员招募：

8月6日发布迎新工作人员招募通知，8月10日前完成报名信息收集，同步建立工作联络群。

2.易拉宝、桁架、KT板设计：

8月8日至12日，与设计公司沟通易拉宝、KT板等其他装饰的设计，确认制作规格与要求。

3.物资准备：

8月12日至20日制作并采购全部所需物料，协调好运送时间，确保22日布置场地前南湖和浑南两个校区均已拿到所有物资。另外，迎新当天宣讲介绍各个学生组织的稿件也需要在此期间同步撰写好。

4.工作人员培训：

8月20日开展迎新工作人员线上培训，覆盖活动整体流程、岗位职责、点位分布与应急处理方案。

5.布置现场：

8月22日完成迎新现场整体布置，包括场地清场、桁架搭建、KT板与易拉宝固定、桌椅摆放等。

（二）当天工作及人员安排

1.岗位设置及具体职责

现场共设4个相邻帐篷。常规时段内，每个帐篷同步配置坐班、引导、宣讲+机动三个岗位，共3人，4个帐篷共12人岗。

| 岗位 | 每帐篷人数 | 具体职责 |
| --- | --- | --- |
| 坐班 （A岗） | 1人 | 固定在帐篷内坐班，解答本组织具体问题，发放迎新表并做好基础登记。 |
| 引导 （B岗） | 1人 | 站在帐篷前方或侧方主动招揽路过同学；宣讲期间兼顾本帐篷加群二维码引导。 |
| 宣讲+机动 （C岗） | 1人 | 负责本帐篷集中宣讲；不宣讲时协助引导、指导加群，并根据现场情况承担机动任务。 |

2.全天人员安排

各常规班次须提前10分钟完成交接。

| 时段 | 人员配置 | 当班人数 | 重点工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07:30前 | 第一组相关人员、物资负责人 | 不另增设 | 领取并摆放KT板、宣传册、迎新表、二维码立牌等物资，完成帐篷基础布置。 |
| 08:00-11:00 第一组 | 第一组A、B岗共8人，C岗共4人 | 12人 | A岗坐班答疑并发放迎新表；B岗主动招揽；C岗按错峰规则组织宣讲。 |
| 11:00-13:00 午间值班 | 午间独立值班人员 每帐篷1人 | 4人 | 人流减少，气温炎热，仅负责引导、加群和基本秩序维护，暂停宣讲；其余人员分批用餐。 |
| 13:00-16:00 第四组 | 第二组A、B岗共8人，C岗共4人 | 12人 | A岗坐班答疑并发放迎新表；B岗主动招揽；C岗按错峰规则组织宣讲。 |
| 16:00后 收摊 | 第二组全员 | 12人 | 按帐篷清点剩余物资，装箱统一带回大学生活动中心，清空场地。 |

3.错峰宣讲与岗位联动要求

宣讲轮次：

活动开始后，原则上每隔40分钟启动一轮宣讲。每轮由1号帐篷先讲，讲完后依次由2号、3号、4号帐篷进行。每个帐篷单次宣讲控制在5-8分钟，主要讲解本帐篷内的学生组织主要的工作内容及组织特色。

宣讲期间的岗位配合：

C岗前往宣讲时，A岗临时举起本帐篷二维码立牌，B岗加大招揽力度并引导同学加群，确保帐篷前始终有人服务、不出现冷场。

午间、交接与收摊要求：

午间单独安排4名值班人员，不计入常规40名工作人员。午间值班人员优先由主席团成员承担，每个帐篷保留1人，确保帐篷不空岗。

各组交接时应当面核对KT板、宣传册、迎新表、二维码立牌及其他临时物资的数量和状态；发现缺失、损坏或现场问题，应立即向组长报告。

收摊阶段由第四组全员负责。各帐篷完成清点、装箱后，统一交由指定主席团成员核验并确认，未经确认不得自行离场。

九、活动具体内容

本次迎新活动设立两大展区，分别为南湖校区综合楼北广场展区、浑南校区图书馆前展区。各展区实行分区规划，展区左侧为学生组织成果展示区，集中展示各学生组织特色活动图文资料，直观向新生介绍各学生组织职能、工作内容与校园氛围；展区右侧设置KT板打卡互动区域，活动期间前100名到场打卡的新生可免费获赠拍立得照片一张。本次活动全部图文设计素材已由学生会综合事务部统一收集、校对、整理；打卡互动点位的现场拍摄等工作由媒体宣传部负责落地执行。

（一）学生组织成果展示区

本次展示设置两套可选执行方案，分别为易拉宝分散展示方案、桁架一体化背景墙方案。

方案一：易拉宝展示方案

1.规格：采用校园活动通用规格80cm×180cm易拉宝。

2.价格与配置：

单品单价：45-60元/个；两校区各配置1块易拉宝，总预算90-120元；

方案二：桁架展板方案

1.规格：各校区设置桁架背景墙，规格为宽5m，高2.5m。

2.费用包含桁架钢架租赁、户外喷绘灯布制作、现场搭建、活动结束拆除等全流程服务；单校区整套价格500–700元，南湖、浑南双校区合计总预算1000–1400元。

（二）现场互动打卡区

1.特色打卡KT板布置

定制规格3m（宽）×2m（高）迎新主题KT板作为打卡主背景，配套印有东北大学校徽、地标建筑及迎新宣传标语的手持打卡道具。KT板市场单价25–30元/㎡，整套主背景板搭配全套手持打卡道具总费用约200元。

2.拍立得打卡活动规则及设备方案

（1）活动规则

活动期间，前100名前往打卡区域参与合影的新生，可免费领取现场拍摄的拍立得照片1张。

（2）相纸物资储备

统一采购白色边框拍立得相纸220张预留余量，满足两校区新生打卡需求，相纸批量采购总预算1200-1300元。

（3）拍立得设备采购留存方案

采购单价：250–350元/台；

南湖、浑南两校区各配置1台，设备总采购成本500–700元；

活动结束后统一登记、入库保管，可长期用于学生会各类后续活动。

十、物资及预算

南湖、浑南两校区物资供应相同，以一个校区为例：

1、采取易拉宝展示方案

| 物资 | 单价 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易拉宝 | 60 | 2 | 120 |
| 拍立得相纸 | 6 | 220 | 1320 |
| 拍立得相机 | 350 | 2 | 700 |
| KT板及道具 | 200 | 2 | 400 |
| 矿泉水（箱） | 8.9 | 4 | 35.6 |
| 冰凉贴（20片一袋） | 12.5 | 4 | 50 |
| 合计 |  |  | 2625.6 |

2、采取桁架展板方案

| 物资 | 单价 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桁架全流程服务 | 700 | 2 | 1400 |
| 拍立得相纸 | 6 | 220 | 1320 |
| 拍立得相机 | 350 | 2 | 700 |
| KT板及道具 | 200 | 2 | 400 |
| 矿泉水（箱） | 8.9 | 4 | 35.6 |
| 冰凉贴（20片一袋） | 12.5 | 4 | 50 |
| 合计 |  |  | 3905.6 |

十一、应急预案

1、如遇特殊天气，需要工作人员提前准备好雨伞等相关雨具，同时需要避免现场物资被淋湿。

2、迎新全天务必确保每个帐篷内至少有一名工作人员，如有需要提前离场请与学生会负责人联络，现场根据具体情况进行人员协调。